## Slide 1
CS
CINEMA SHUTTLE
Reporte de Operaciones
Agosto – Septiembre 2026
Transporte · Bodega e Inventarios · Compras · Welcome Bags · Administración y Sistemas
Para: Tania Pérez
Presenta: Gerardo Herrera · Gerente de Operaciones
Corte de información: 25 de septiembre de 2026
Notes: Fuentes del reporte: minutas de Tactiq (juntas semanales de coordinadores del 3-ago al 14-sep, seguimiento de transporte, Clarium Finanzas, Plan de Acción TLO, demos Odoo), reporte y tablero de operación del 20-sep, BDD NPS V2, Tablero Analítico de Transportación y correos de agosto-septiembre.

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
Dos meses de orden y control antes de la temporada alta
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
2
ESTADO: ÁMBAR
99.73%
Confiabilidad de inventario
Cierre de agosto (98.88% en julio)
96%
Papelería de proveedores críticos
Desde 77%; global de 53% a 67%
1%
Comisión Edenred (antes 3.49%)
El diferencial queda como fee de Cinema
$26,178
Ahorro negociado en transporte
Intuit y SquareSpace (septiembre)
Lo que salió bien
■ Contrato TLO UK – Cinema firmado (31-ago) y plan de acción operativo presentado (23-sep).
■ Transporte con coordinación formal: Xochitlalli desde el 15-sep; fee de transfers aprobado.
■ Bodega: 0 artículos sin entregar, 100% entregas de bodega y welcome bags en agosto.
■ Datos: 90 transpo requests consolidados en un tablero, machote maestro y reporte a Dirección.
Lo que nos preocupa
■ Cobranza: de 5 proyectos en cierre, 1 facturado y 0 cobrados; Tom Kuntz y Verovision esperan PO de TLO.
■ Legal/fiscal: GMR con REPSE de vigilancia haciendo intendencia; horas extra sin esquema de pago.
■ Flujo: fondeo de Delif terminó el 15-sep; CapEx suspendido.
■ Infraestructura: goteras en bodega desde junio; Suburban L84BSG parada más de 30 días.
Notes: Estado ámbar tomado del Reporte de operación para Dirección del 20-sep. KPIs: confiabilidad 99.73% (junta 31-ago), papelería críticos 77%→96% y global 53%→67% (junta 14-sep), Edenred 3.49%→1% (Clarium 4-sep), ahorro $26,178 (junta 14-sep).

## Slide 3
LÍNEA DE TIEMPO
Hitos del bimestre
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
3
AGOSTO
03-ago
Revisión de julio; operación Cozumel (Carnival) con proveedor local y taxis del sindicato
06-ago
Arranca depuración del catálogo de proveedores de transporte (~80 duplicados)
19-ago
Se cierra el proyecto de subarrendos: hay oferta, pero no demanda
20-ago
Visita de mejora continua en LA (carpas, carritos, tarimas) y nuevos artículos WB
21-ago
Programa de capacitación y certificación de drivers v2.0 (5 días)
31-ago
Firma del contrato intercompañía TLO UK – Cinema Shuttle
SEPTIEMBRE
01–08 sep
Llegada e instalación de las 2 cabinas nuevas
04-sep
Comisión Edenred baja a 1%; se define fee de gestión de combustible
07-sep
Machote maestro de solicitud de transporte y tablero analítico (72,924 filas)
15-sep
Xochitlalli asume la coordinación de transporte; demo 1 de Odoo
17-sep
The Lift aprueba el fee de transfers (aplica desde el próximo award)
21–23 sep
Demo 2 de Odoo y cotización; plan de acción del contrato TLO con todo el equipo
Notes: Fechas tomadas de las minutas de Tactiq, el cronograma de cabinas y los correos de septiembre.

## Slide 4
TRANSPORTE
Transporte: más control de proveedores y costos
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
4
Lo que hicimos
■ Coordinación formal: Xochitlalli coordina desde el 15-sep con Brenda, Samanta y Ana Paula.
■ Tarifas: no se aceptan tarifas fuera del tabulador; fee de transfers por hora aprobado por The Lift.
■ Combustible: Edenred de 3.49% a 1%; saldos por tarjeta y proyecto automatizados en Sheets; tarjetas Clara para la flota propia.
■ Catálogo de unidades: duplicados eliminados, estatus por unidad (activo, subarrendado, rechazado) y frecuencia de uso.
■ Herramientas: machote maestro de solicitud, tablero analítico de 90 requests y criterio foráneo (61 km o más, ida y vuelta).
■ Proyectos complejos: Cozumel resuelto con proveedor local; SquareSpace y Museo Kaluz cerrados con descuentos y penalizaciones a proveedores.
■ Drivers: programa de capacitación v2.0 y 2 choferes propios en incorporación.
Indicador | Agosto | Septiembre
Unidades asignadas correctamente | 98% | 96.6%
Papelería proveedores críticos | 70–81% | 96%
Papelería proveedores (global) | 50–53% | 67%
Comisión Edenred | 3.49% | 1%
Ahorro negociado | — | $26,178
NPS producción (transporte) | 8.2 | Por medir
GASTO DE TRANSPORTACIÓN, AGOSTO
$746,288
Solo proyectos cerrados al 31-ago. Julio: $1.61 M de operación y $547 K en combustible y peajes.
Notes: Datos: juntas semanales 3-ago, 24-ago, 31-ago y 14-sep; seguimiento de transporte 6-ago y 24-ago; Clarium 4-sep; reporte a Dirección 20-sep.

## Slide 5
TRANSPORTE
Transporte: lo que sigue abierto
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
5
Flota propia
Riesgo alto
Suburban L84BSG parada más de 30 días; falta el duplicado de llave. Idealease Oriente cotizó renta de unidades (chofer aparte, ~$1,000–1,200).
Ambulancias
Riesgo medio
El proveedor actual incumplió la cita de inspección; auditoría ~75%. Vital Care propuesto como alterno (unidades 2019 o más nuevas, sin vans convertidas).
Machote de request
Riesgo medio
Ediciones manuales (filas, columnas) rompen fórmulas; hubo una diferencia de $2,000 en un cierre. Se pusieron candados y se trabaja una versión con macros.
Intermediarios
Riesgo medio
Proveedores que subarriendan unidades ajenas y posible conflicto de interés con personal de producción. Se documentan casos para decidir.
Incidencias
Riesgo medio
Drivers que no llegan o cambian de proyecto por acuerdos directos con producción. Todo debe ir al scorecard semanal.
Daños y cierres
Riesgo bajo
Daño en van de SquareSpace ($702) y diesel de una Sprinter no solicitada; combustibles y peajes de Museo Kaluz por cerrar.
Notes: Fuentes: reporte a Dirección 20-sep, revisión de Transpo Request 4-sep, juntas 7-sep y 14-sep, seguimiento transporte 24-ago.

## Slide 6
BODEGA E INVENTARIOS
Inventario confiable; los tiempos de bodega crecieron
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
6
Confiabilidad de inventario (%)
Septiembre refleja conteos en curso (cierre el 21-sep)
Chart: 
| Julio | 24-ago | 31-ago | 14-sep
Confiabilidad | 98.88 | 98.19 | 99.73 | 95
Operación semanal | 31-ago | 14-sep
Artículos preparados | 3,059 | 1,745
Tiempo de preparación | 93 min | 102 min
Tiempo de entrega | 80 min | 94 min
Tiempo de recepción | 88 min | 92 min
Artículos en mantenimiento | 450 | 490
Rotación de expendables | 38% | —
Daños del mes (septiembre) | — | 4.15%
Lo que hicimos en bodega
■ Pintura de bodega al 100%, racks cotizados y plagas cerrado (3-ago).
■ Cabinas nuevas instaladas; simulacro de sismo del 19-sep documentado.
Por atender
■ Mantenimiento en 450–620 artículos por semana contra una meta de 1,000.
■ 204 tote bags por localizar y 0 tarimas de reserva; depreciación de ~$225 K al mes.
Notes: Confiabilidad: 98.88% julio (junta 3-ago), 98.19% (24-ago), 99.73% (31-ago), 95% con conteos al 21-sep (14-sep). Operación semanal de las juntas 31-ago y 14-sep. Tarimas en cero: visita LA 20-ago.

## Slide 7
COMPRAS
Compras: negociar mejor y decidir renta contra compra
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
7
17%
Ahorro en negociaciones
ROI de compras: 4.17%
90–92%
Evaluación proveedores
Estable en el bimestre
80–84%
Ejecución del gasto
Mantenimiento vs. programa
35
Skyrooms a migrar
Propuesta Telcel / Airlink
Decisiones tomadas
■ Subarrendos cerrado (19-ago): se devolvió el equipo prestado; se reactiva solo en picos.
■ Contratos marco con proveedores de mayor volumen, sin compra mínima (plan TLO).
Análisis en curso | Opciones | Estado
Montacargas | Renta $6,000/mes o compra ~$405 K + IVA | Tabla comparativa
Batería Delta Pro | $65 K nacional o ~$47 K importada | Validar con Finanzas
Carpas | China: ~USD 1,000 c/u, mínimo 250 | Evaluar solo estructura
Mejoras LA | Iluminación modular, carritos, tarimas plásticas | Cotizando pilotos
Paliacates / playeras | Pruebas con defectos de estampado | Entrega 28–29 sep
Rol de compras en revisión (22-sep)
Nuevo job description enfocado en desarrollar proveedores, comparar precios, controlar costos por producción y analizar renta contra compra. Muchas decisiones dependen hoy de Producción y Comercial.
Notes: Fuentes: juntas 24-ago y 31-ago (ahorro 17%, ROI 4.17%, montacargas, Delta Pro), junta 3-ago (carpas, gasto 84.19%), junta 14-sep (evaluación 90-92%, gasto 80.23%), Otniel/Gerardo 22-sep, subarrendos 19-ago, visita LA 20-ago.

## Slide 8
WELCOME BAGS Y HOSPITALIDAD
Welcome Bags: la demanda se duplica hacia diciembre
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
8
Proyectos con welcome bags por mes
Julio y agosto reales; septiembre a diciembre, pronóstico
Chart: 
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Proyectos | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 13
Lo que hicimos
■ 100% de entregas a tiempo en agosto.
■ Cotizamos nuevos artículos con más de 10 proveedores: playeras ($52–215), calcetas ($45–50), cargadores, café y stickers.
■ Se definió probar muestras antes de octubre y llevar 6 prototipos del kit 2027 a productores en octubre y noviembre.
Riesgos
■ Jorge Austria nos debe $137,000 en producto; limita nuevos pedidos.
■ Sudaderas negras (las más vendidas) con stock bajo antes de temporada alta.
■ En septiembre no hay pedidos ni cierres de WB en correo: falta un registro diario.
Referencia: 11 a 15 welcome bags por proyecto. A 12–13 proyectos al mes, la temporada alta pide entre 130 y 195 kits mensuales.
Notes: Fuente: Avance de Nuevos Artículos WB (20-ago), junta 24-ago, reporte a Dirección 20-sep. El rango de kits mensuales es un cálculo: 12-13 proyectos x 11-15 kits.

## Slide 9
CIERRES Y COBRANZA
Cerramos rápido, pero el dinero no entra
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
9
Avance de los 5 proyectos en cierre (al 20-sep)
Chart: 
| Cobrado | Factura emitida | PO recibida | Cierre de bodega | Cierre entregado
Proyectos | 0 | 1 | 3 | 3 | 5
Proyecto | Qué falta
SquareSpace | Cobro el 25-sep; PO del daño ($702) y diesel de Sprinter
Museo Kaluz | Combustibles, peajes y devolución de materiales
Tom Kuntz | PO de The Lift Operations para facturar
Verovision | PO de The Lift Operations; confirmar cierre de bodega
Pati's Mexican Table 2 | Facturado el 18-sep; seguir el cobro
POR QUÉ IMPORTA
El contrato con TLO paga a 60 días y los proveedores cobran antes. Cada PO que se atrasa alarga el hueco de caja, ahora sin el fondeo de Delif.
Viridiana (cuentas por cobrar de The Lift) regresa el 29-sep: es la fecha para destrabar las POs.
Notes: Embudo y tabla tomados del Reporte de operación para Dirección del 20-sep. Plazo de 60 días: contrato TLO. Fondeo Delif: junta 14-sep.

## Slide 10
ADMINISTRACIÓN, CONTRATO TLO Y CUMPLIMIENTO
El contrato TLO cambia cómo operamos
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
10
CONTRATO TLO UK – CINEMA
Firmado el 31-ago
5%
markup sobre costo (cost plus)
60 días
plazo de pago de TLO
$1 M
cobertura mínima a terceros por unidad
7 años
resguardo de documentos
Acuerdos del plan de acción (23-sep)
■ Canal único en Google Chat para toda solicitud de transporte; lo que llegue por otro lado se traslada en menos de 5 minutos.
■ "Master Request" pasa a "Órdenes de servicio" con semáforo (confirmado, tentativo, cancelado) e historial de cambios.
■ Dos expedientes: por proyecto (cierres, incidencias) y por proveedor (pólizas, licencias, contratos).
■ Sin papelería completa no se contrata la unidad; choferes reciben solo datos mínimos; se evalúa NDA.
■ Gastos extra (horas, peajes, rutas) solo con autorización previa por escrito de TLO.
Riesgo principal: GMR y REPSE
GMR factura como vigilancia (su REPSE) pero hace intendencia. Legal advierte multas, pérdida de deducciones y responsabilidad solidaria. Las horas extra llevan ~2 años sin esquema formal. Legal propone pedirlas por correo con 24 h de anticipación y negociar su costo; RH define el pago.
Notes: Fuentes: presentación Plan de Acción Operativo TLO, junta TLO-CINEMA 23-sep, GMR:CINEMA 24-sep, correo GMR Horas extras 23-24 sep, junta 14-sep.

## Slide 11
SISTEMAS Y DATOS
De hojas sueltas a una sola fuente de verdad
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
11
Ya funciona
■ Tablero analítico de transportación: 90 requests y 72,924 filas consolidadas.
■ Saldos de combustible por tarjeta y proyecto, automatizados.
■ Reporte y tablero de operación para Dirección (desde 20-sep).
■ Carta final automática de proyecto (prueba con Intuit, 22-sep).
En construcción
■ Órdenes de servicio que alimentan una base central sin doble captura.
■ Request v2 con macros y rangos protegidos.
■ ERP en Sheets v0.1 (maestros, operación) como puente.
■ Consolidación de compras, ventas y cuentas por cobrar y pagar.
Por decidir: Odoo
■ 2 demos (15 y 21-sep): CRM, proyectos, rentas, inventario con series, compras, CFDI y depreciación.
■ 15 usuarios, 75 h de implementación y 1 año de licencia: $135,859.
■ Con promoción hasta el 15-oct: ~$120,000.
■ Requiere un responsable interno y cargar clientes, proveedores y catálogo.
Notes: Fuentes: Tablero Analítico Transportación (log 6-sep), seguimiento transporte 6-ago, revisión Transpo Request 4-sep, ERP_00_INDICE (20-sep), correo Prueba de reporte (22-sep), demos Odoo 15 y 21-sep.

## Slide 12
VOZ DEL CLIENTE
NPS: clientes satisfechos, pero pocos promotores
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
12
Calificación promedio por área (0 a 10)
Abril a julio 2026 · 37 respuestas
Chart: 
| Bodega | Transporte | Welcome Bags
Promedio | 8.7 | 8.2 | 8.2
Lectura
■ No hay detractores, pero la mayoría califica 8 (neutro). En mayo solo 12.5% de promotores en transporte y WB.
■ Bodega es la mejor evaluada: 9.6 en julio.
■ Agosto cerró en 8.2 (transporte) y 8 (servicio). La encuesta casi no se envió en agosto y septiembre.
Lo que piden los clientes
■ Mejor limpieza y revisión del equipo antes de salir (mesas de bambú, enfriadores).
■ Cobros de daños claros: no cobrar material que sigue circulando.
■ Cargos de Skyroom transparentes.
Meta propuesta: encuesta obligatoria en cada cierre y 30% de promotores por área al cierre de diciembre.
Notes: Fuente: Cinema Shuttle NPS V2 (hoja Consolidado y Respuestas) y juntas 31-ago y 14-sep. La meta del 30% es una propuesta, no un acuerdo.

## Slide 13
ÁREAS DE MEJORA
Qué podemos mejorar
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
13
Área | Lo que vemos | Propuesta
Transporte | Solicitudes por WhatsApp y acuerdos directos con drivers; papelería global en 67% | Canal único, órdenes de servicio y 100% de papelería en proveedores de alta frecuencia a octubre
Bodega | Tiempos de preparación y entrega al alza; mantenimiento a la mitad de la meta | Estándar de tiempo por pedido, cobro por material sucio o dañado y apoyo temporal en temporada alta
Inventario | Confiabilidad bajó a 95% en conteos de septiembre; faltan 204 tote bags | Conteos cíclicos semanales por zona y capacitación en expendables y filtros
Compras | Negociaciones fuera de compras y sin registro; rol poco accionable | Nuevo JD con indicadores, contratos marco y tabulador único con Producción
Welcome Bags | Sin registro diario de kits entregados; deuda de proveedor | Bitácora de entregas por proyecto y recuperar los $137 K antes de reabastecer
Cobranza | Cierres a tiempo pero POs y facturas atrasadas | Semáforo semanal de cierre → PO → factura → cobro, revisado con Finanzas
Datos | Información repartida en muchas hojas, correos y chats | Una sola base (Odoo o ERP interno) y reporte semanal automático a Dirección
Notes: Síntesis del bimestre. Las propuestas son recomendaciones de Operaciones para discutir con Tania.

## Slide 14
PRÓXIMOS 90 DÍAS
Lo que viene: octubre a diciembre es temporada alta
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
14
Próximos días
25-sep
Operaciones Recap; cobro SquareSpace; materiales de Ciclope (25–26)
28–29 sep
Entrega de paliacates y playeras
29-sep
Regresa Viridiana: POs de TLO
30-sep
Lanzamiento del podcast
Octubre
15-oct
Vence la promoción de Odoo
Oct
12 proyectos con WB estimados; fee de transfers en el primer award
Oct
Órdenes de servicio, expedientes y canal único operando
Oct
Decisión de montacargas, flota e Idealease
Noviembre – Diciembre
Nov
Prototipos del kit WB 2027 a productores
Nov–Dic
12–13 proyectos al mes; 13 producciones con tarjetas de combustible
Nov–Dic
Transición de facturación con IVA
Dic
Cierre fiscal 2026 y presupuesto 2027
Notes: Fuentes: tablero de operación 20-sep, Otniel/Gerardo 22-sep, cotización podcast (30-sep), Odoo 21-sep, WB 20-ago, Clarium 4-sep, junta 7-sep.

## Slide 15
PARA DECIDIR
Decisiones que necesitamos de ti, Tania
CINEMA SHUTTLE · Reporte de Operaciones · Agosto – Septiembre 2026
15
1
POs de TLO
Pedir a The Lift Operations las POs de Tom Kuntz y Verovision para poder facturar.
2
GMR y horas extra
Definir el esquema de pago y la estrategia REPSE: regularizar a GMR o contratar al personal.
3
Goteras en bodega
Asignar responsable y fecha de solución; llevan más de 3 meses y dañan inventario.
4
Flota
Rentar con Idealease Oriente o no, y qué hacer con la Suburban L84BSG.
5
Ambulancias
Aprobar a Vital Care como proveedor alterno.
6
Odoo
Aprobar la inversión (~$120–136 K) antes del 15-oct y nombrar al responsable interno.
7
Rol de compras
Validar el nuevo JD del coordinador de compras y su nivel de autoridad.
8
Deuda de Jorge Austria
Estrategia para recuperar $137 K antes de reabastecer welcome bags.
Notes: Decisiones 1, 3, 4 y 5 vienen del reporte a Dirección del 20-sep. 2: GMR 24-sep y correo de horas extra. 6: Odoo 21-sep. 7: Otniel/Gerardo 22-sep. 8: WB 20-ago.

## Slide 16
En una frase
Agosto y septiembre ordenaron la operación. Octubre a diciembre ponen a prueba ese orden: necesitamos cobrar a tiempo, cerrar los riesgos legales y tener un solo sistema.
Gerardo Herrera
Gerente de Operaciones · gerardo.herrera@cinemashuttle.mx